- План работы школы на 2013-2014 учебный год по ФГОС НОО

|  | Задачи: - Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами. - Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2013-2014 учебного года. - Реализация мероприятий в рамках методической темы. № п/п; Мероприятия; Сроки; Ответственные; Контрольные показатели. 1; Организационное обеспечение. 1.1; Планирование деятельности рабочей группы по реализации ФГОС-2 ОУ; сентябрь; Руководитель рабочей группы; план работы ОУ и рабочей группы на 2013-2014 учебный год. 1.2.; Участие в семинарах-совещаниях регионального уровня по вопросам реализации ФГОС НОО; В соответствии с планом-графиком Управления образования; Директор (заместитель директора), учителя; Информирование всех заинтересованных лиц о результатах семинара-совещания. 1.3.; Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО в ОУ: - итоги первого года реализации ФГОС НОО и задачи на 2013-2014 учебный год; - о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-3 классах.; В течение года; Директор (заместитель директора); Аналитические справки, решения совещания, приказы директора. 1.4.; Мониторинг результатов освоения ООП НОО: - входная диагностика обучающихся 1-х классов; - формирование УДД; - диагностика результатов освоения ООП НОО по итогам обучения в 1, 2,3 классах.; Октябрь В течение года май; Заместитель директора по УВР; Анализ результатов мониторинга, разработка предложений по повышению качества реализации ФГОС НОО в 2013-2014 учебном году. 1.5.; Организация дополнительного образования: - согласование расписания занятий по внеурочной деятельности; Август -сентябрь; Заместитель директора по ВР; утвержденное расписание занятий. 1.6.; Организация работы с материально-ответственными лицами, закрепленными за оборудованием ОУ (порядок хранения и использования техники, вопросы ее обслуживания, план пополнения материальной базы и т.п.) Приобретение УМК «Школа России»; Август; Заместитель директора по АХЧ; Постановка на учет оборудования, учебных пособий, УМК.. 1.7.; Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО в 2013-2014 учебном году; Май-июнь; Руководитель рабочей группы; Проект плана-графика реализации ФГОС НОО на 2013-2014 учебный год. 2.; Нормативно-правовое обеспечение. 2.1.; Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней; По мере поступления; Директор, зам. директора по УВР; Информация для стендов, совещаний, педагогических советов. 2.2.; Согласование с родителями ( законными представителями) вопросов организации обучения по ФГОС; Август-сентябрь; Директор; Оформление документации. 2.3.; Внесение коррективов в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их апробации, с учетом изменений федерального и регионального уровня и ООП в части 1-х -3-х классов; Май-июнь; Директор; Реализация регламента утверждения нормативно-правовых документов в соответствии с Уставом ОУ. 2.4.; Внесение изменений в ООП НОО на новый учебный год; Август; Рабочая группа; Приказ об утверждении ООП в новой редакции. 3.; Финансово-экономическое обеспечение. 3.1.; Проверка обеспеченности учебно-методическими копмлексами обучающихся 1-3 классов; До 3 сентября; Зав. библиотекой, учителя; Информация. 3.2.; Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП; в течение года; администрация; база учебной и учебно-методической литературы ОУ. 3.3.; Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок 2011-2012 года: - количество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; - анализ работы Интернет-ресурсов; - условий для реализации внеурочной деятельности; - учебной и учебно-методической литературы.; Октябрь-ноябрь; Заместитель директора, зав. библиотекой; База данных по материально-техническому обеспечению ОУ, база учебной и учебно-методической литературы ОУ, аналитическая справка. 3.4.; Подготовка к 2013-2014 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС НОО; - подготовка плана закупок на 2014 год; Март Май; Директор, зам. директора по АХЧ , зав. библиотекой, учителя; Дополнение базы данных по материально-техническому обеспечению ОУ, базы учебной и учебно-методической литературы ОУ, аналитическая справка, план закупок. 4.; Кадровое обеспечение. 4.1.; Утверждение тарификации и расстановка кадров на 2013-2014 учебный год; Август; Директор; тарификация. 4.2.; Составление прогноза обеспечения кадрами на 2013/14 учебный год и перспективу; Сентябрь, март; Директор, Заместитель директора по УВР; План работы по заполнению выявленных вакансий. 4.3.; Составление заявки на курсовую подготовку; Сентябрь, Январь; Заместитель директора по УВР; Заявка. 4.4.; Проведение тарификации педагогических работников на новый 2013-2014 учебный год с учетом реализации ФГОС НОО; Май; Директор; Тарификация 2013-2014 уч.г.. 4.5.; Изучение возможностей организации дистанционного обучения педагогических работников ОУ; В течение учебного года; Директор; Предложения в план-график повышения квалификации. 5.; Информационное обеспечение. 5.1.; Организация взаимодействия учителей начальных классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену опытом; По плану МО начальных классов; Руководитель МО; анализ проблем, вынесенных на обсуждение; протоколы МО. 5.2.; Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам ФГОС; Ежеквартально; Ответственный за сайт ОУ; Обновленная на сайте информация. 5.3.; · Проведение родительских собраний в 1-3 классах: - результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в школе; - помощь родителей в организации проектной деятельности; - мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС НОО в 1-3-х классах; - итоги обучения по ФГОС НОО. · Проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников; октябрь декабрь в течение года май апрель; Заместитель директора по УВР, учителя; Протоколы родительских собраний. 5.4.; Размещение материалов на школьном сайте «Реализация ФГОС НОО»; Сентябрь, январь, май; Заместитель директора по УВР; Актуальная информация, размещенная на стенде. 5.5.; Индивидуальные консультации для родителей первоклассников; По необходимости; Заместитель директора, педагог-психолог, учителя 1 классов. 5.6.; Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ; В течение года; Зав. библиотекой, зав .кабинетом информатики. 6.; Методическое обеспечение. 6.1.; Проведение методических совещаний: -Разработка рабочих программ в контексте требований ФГОС, - «Современный урок в начальной школе с позиций формирования УУД». -Практическое занятие «Конструирование и анализ урока на основе системно-деятельностного подхода».; По плану МО; заместитель директора по УВР, руководитель МО начальных классов; Обобщенный опыт и методические рекомендации для учителей ОУ, материалы для сайта и медиатеки. 6.2.; Стартовая диагностика учебных достижений первоклассников на начало учебного года. Подбор диагностического инструментария для изучения готовности обучающихся 1 класса к освоению ООП НОО.; Сентябрь-октябрь; Руководитель МО НК, педагог-психолог; Банк диагностик. 6.3.; Методическое обеспечение внеурочной деятельности: - анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1 классе; - посещение занятий в 1-3 классах; По графику ВШК; Директор, заместители директора, педагоги, ведущие занятия по внеурочной деятельности; анализ проблем, вынесенных на обсуждение;. 6.4.; Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ: - анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования; - составление плана открытых занятий; - подготовка материалов для публичного отчета; Сентябрь-декабрь Январь-май; Заместитель директора, учителя; Предложения по публикации опыта учителей, материалы для публичного отчета. |
| --- | --- |