План деятельности МБОУ «СОШ № 172» по подготовке к введению ФГОС ООО

на 2013-2015 учебный год

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО |
| Разработка основной образовательной программы основного общего образования | До 01.03.2014 г. | Рабочая группа | Основная образовательная программа ООО |
| Разработка учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | До 01.03.2014 г. | Сиряпова А.Г.заместитель директора по УВР | Учебный план школы на 2014-2015 учебный год |
| Разработка программы воспитания и социализации | До 01.03.2014 г. | заместитель директора по ВР | Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и культуры здорового и безопасного образа жизни |
| Разработка рабочих программ по предметам основного общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных, личностных целей и результатов) | До 01.03.2014 г. | Руководители ШМО | Рабочие программы по предметам |
| Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ «СОШ №15» | До 01.09.2014 г. | директор | Изменения, дополнения в Уставе |
| Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о мониторинге образовательного процесса в подростковой школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | До 01.09.2014 г. | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС | Положения, инструкции, приказы |
| Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС | До 01.09.2014 г. | директор | Должностные инструкции |
| Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2013-2014 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | До 01.03.2014 г. | Сиряпова А.Г.заместитель директора по УВР | Утвержденный перечень УМК для 5 класса |
| Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО |
| Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | До 01.04.2014 г. | Заместители директора по УВР, библиотекарь | Заявка на УМК |
| Корректировка сметы расходов на 2014 год с целью выделения бюджетных средств для приобретения оборудования (согласно минимальному перечню) и реализации ООП ООО | Ноябрь-декабрь 2013 г. | директор | Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО |
| Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Март-апрель 2014 г. | директор, рабочая группа | Локальные акты школы |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО | Октябрь 2013 г. | директор | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на: - совещаниях рабочей группы и предметных методических объединениях; - административных совещаниях. | Ноябрь 2013 г. – сентябрь 2014 г. | Рабочая группа | Протоколы, план работы |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС ООО | Ноябрь 2013 г. | Сиряпова А.Г.заместитель директора по УВР | План методической работы |
| Повышение квалификации учителей основной школы и администрации, организация и проведение обучающих семинаров в школе | Октябрь 2013 г. – июнь 2014 г. | директор школы заместитель директора по УВР | План курсовой подготовки, план научно-методических семинаров |
| Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования | С сентября 2013 г. | Руководители ШМО, рабочая группа | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| Участие рабочей группы школы в семинарах, совещаниях по введению ФГОС ООО на муниципальном уровне | Октябрь 2013 г. – июнь 2014 г. | Рабочая группа | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |
| Утверждение списка учителей, работающих в 5 классах, участвующих в реализации ФГОС в 2013-2014 учебном году | Апрель 2014 г. | директор Заместители директора по УВР | Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников школы и внесение изменений в план курсовой подготовки ОО. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | С ноября 2014 г. | Рабочая группа | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС. Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями с учетом формирования универсальных учебных действий | До 01.06.2014 г. | Заместители директора по УВР, руководители ШМО, учителя-предметники | Проектирование педагогического процесса педагогами с учетом требований ФГОС |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | Ноябрь 2013 г. – май 2014 г. | Заместители директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО | В течение 2013-2014 учебного года | Рабочая группа | Информационные материалы |
| Изучение запроса участников образовательного процесса (родителей, обучающихся) для организации внеурочной деятельности | В течение 2013-2014 учебного года | Рабочая группа | Информационные материалы |
| Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО по следующим вопросам: - ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; - УУД (понятие, виды, значение); - Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО; - Основные характеристики личностного развития учащихся основной школы; - Организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования. | В течение 2013-2014 учебного года | Заместители директора по УВР, классные руководители 4-х классов, будущие классные руководители 5-х классов | Изучение общественного мнения, результаты анкетирования, протоколы родительских собраний |
| Разработка медиа-плана информированности общественности о введении ФГОС основного общего образования через официальный сайт школы | До 01.03.2014 г. | Сиряпова А.Г.заместитель директора по УВР | Размещение материалов на сайте школы |
| Экспертиза условий, созданных в ОО, в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Май 2015 г. | Администрация школы | Оценка степени готовности школы к введению ФГОС |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |
| Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС | Январь – май 2014 г. | Рабочая группа | Экспертная оценка |
| Заявки школы на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств муниципального бюджета | С января 2014 г. | директор | Материальные средства, выделенные из муниципального бюджета на оснащение школы |
| Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС | До сентября 2015 г. | директор | Обновление материально-технической базы школы |
| Паспортизация кабинетов | Апрель – август 2014 г. | Ответственные за кабинеты | Паспорта учебных кабинетов |

Директор МБОУ «СОШ №172»                                                                                                                                                            О.А. Аладко